## Sheet1
Progetto: Servizio turistico | Codice progetto: A844
Data: 16/03/2021 | Revisione: 0
Cliente: Turista | Sponsor: Assessorato al turismo
Fase | Risorse | Quantità | Prezzo unitario | Costo totale risorsa | Costo totale fase
Acquisizione ambiente di sviluppo | Risorse umane (Team progetto) | 3h | 20 | 60 | 90
| Risorse umane (Project mananger) | 3h | 10 | 30
Fase | Risorse | Quantità | Prezzo unitario | Costo totale risorsa | Costo totale fase
Training | Risorse umane (Formatori) | 24h | 20 | 480 | 1202.2 €
| Risorse umane (Team progetto) | 24h | 20 | 480
| Risorse umane (Project mananger) | 24h | 10 | 240
| Elettricità apparecchiature utilizzate | 24h | 0.05 € | 1.2€
Fase | Risorse | Quantità | Prezzo unitario | Costo totale risorsa | Costo totale fase
Progettazione | Risorse umane (Team progetto) | 56h | 20 | 1120 | 1682.8 €
| Risorse umane (Project mananger) | 56h | 10 | 560
| Elettricità apparecchiature utilizzate | 56h | 0.05 € | 2.8 €
Fase | Risorse | Quantità | Prezzo unitario | Costo totale risorsa | Costo totale fase
Realizzazione riprese | Risorse umane (Personale assunto per riprese) | 21h | 15 | 315 | 315
Fase | Risorse | Quantità | Prezzo unitario | Costo totale risorsa | Costo totale fase
Realizzazione testo audio | Risorse umane (Personale assunto) | 12h | 15 | 180 | 180
Fase | Risorse | Quantità | Prezzo unitario | Costo totale risorsa | Costo totale fase
Realizzazione audio | Risorse umane (Personale assunto) | 21h | 15h | 315 | 315
Fase | Risorse | Quantità | Prezzo unitario | Costo totale risorsa | Costo totale fase
Realizzazione interfaccia utente | Risorse umane (Team progetto) | 56h | 20 | 1120 | 1682.8 €
| Risorse umane (Project mananger) | 56h | 10 | 560
| Elettricità apparecchiature utilizzate | 56h | 0.05 € | 2.8 €
Fase | Risorse | Quantità | Prezzo unitario | Costo totale risorsa | Costo totale fase
Realizzazione sito web | Risorse umane (Team progetto) | 80h | 20 | 1600 | 2484
| Risorse umane (Project mananger) | 80h | 10 | 800
| Applicazine per sito web | 1h o 2h | 40 | 80
| Elettricità apparecchiature utilizzate | 80h | 0.05 € | 4
Fase | Risorse | Quantità | Prezzo unitario | Costo totale risorsa | Costo totale fase
Implementazione protocollo comunicazione | Risorse umane (Team progetto) | 56h | 20 | 1120 | 1682.8 €
| Risorse umane (Project mananger) | 56h | 10 | 560
| Elettricità apparecchiature utilizzate | 56h | 0.05 € | 2.8 €
Fase | Risorse | Quantità | Prezzo unitario | Costo totale risorsa | Costo totale fase
Scatto foto da utilizzare come immagini | Risorse umane (Personale esterno fotografico) | 35h | 15 | 525 | 525
Fase | Risorse | Quantità | Prezzo unitario | Costo totale risorsa | Costo totale fase
Realizzazione didascalie per le immagini | Risorse umane (Team progetto) | 16h | 20 | 320 | 480.8 €
| Risorse umane (Project mananger) | 16h | 10 | 160
| Elettricità apparecchiature utilizzate | 16h | 0.05 € | 0.8 €
Fase | Risorse | Quantità | Prezzo unitario | Costo totale risorsa | Costo totale fase
Realizzazione descrizioni per le immagini | Risorse umane (Team progetto) | 32h | 20 | 640 | 961.6 €
| Risorse umane (Project mananger) | 32h | 10 | 320
| Elettricità apparecchiature utilizzate | 32h | 0.05 € | 1.6€
Fase | Risorse | Quantità | Prezzo unitario | Costo totale risorsa | Costo totale fase
Installazione | Risorse umane (Team progetto) | 8h | 20 | 160 | 240.4€
| Risorse umane (Project mananger) | 8h | 10 | 80
| Elettricità apparecchiature utilizzate | 8h | 0.05 € | 0.4€
Fase | Risorse | Quantità | Prezzo unitario | Costo totale risorsa | Costo totale fase
Collaudo | Risorse umane (Team progetto) | 7h | 20 | 140 | 210.35€
| Risorse umane (Project mananger) | 7h | 10 | 70
| Elettricità apparecchiature utilizzate | 7h | 0.05 € | 0.35€